## Sheet1
Xây dựng website đặt lịch dịch vụ kỹ thuật
STT | Chức năng | Mô tả | Thời gian dự kiến
1 | Thiết kế CSDL và giao diện |  | 27/02 - 29/02
2 | Thiết kế giao diện của Admin và User |  | 01/03 - 02/03
3 | Thêm, xóa, sửa(danh mục,dịch vụ, tin tức) và phân trang | Thêm: Tạo danh mục mới hoặc thêm tin tức mới vào cơ sở dữ liệu. Xóa: Xóa danh mục hoặc tin tức từ cơ sở dữ liệu. Sửa: Chỉnh sửa thông tin của danh mục hoặc tin tức hiện có. | 03/03 - 04/03
4 | Đổ dữ liệu lên trang User |  | 04/03 - 05/03
5 | Chi tiết dịch vụ và thêm, xóa trong giỏ hàng | Người dùng thêm dịch vụ vào giỏ hàng và xóa dịch vụ khỏi giỏ hàng khi chọn. Trong giỏ hàng, người dùng có thểm lại danh sách dịch vụ. Điều chỉnh số lượng và kiếm tra giá cả. | 06/03 - 8/03
6 | Trang tin tức | Chức năng xem tin tức cho phép người dùng truy cập, chọn và đọc các tin tức trên trang web. Người dùng click chọn xen nội dung chi tiết tin tức. | 9/03-10/03
7 | Quản lý các đơn hàng | Người dùng có thể xem danh sách các đơn hàng đã đặt, bao gồm thông tin như số đơn hàng, sản phẩm, số lượng, giá cả và trạng thái đơn hàng. | 11/03 - 14/03
8 | Thanh toán | Người dùng cung cấp thông tin thanh toán như địa chỉ cần đến, thông tin liên lạc và phương thức thanh toán.(email, địa chỉ, sđt, thông tin thẻ tín dụng,…) | 15/03 - 17/03
9 | Đăng ký | Chức năng đăng ký cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể truy cập vào trang web. | 18/03-19/03
10 | Đăng nhập và quên mật khẩu | Chức năng đăng nhập cho phép người dùng xác thực và truy cập vào tài khoản cá nhân. Sau khi nhập thông tin đăng nhập, người dùng có thể quản lý tài khoản và truy cập các dịch vụ riêng. Đăng xuất cho phép người dùng kết thúc và đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân. | 20/03-22/03
11 | Bình luận và Reply | Chức năng bình luận cho phép người dùng gửi ý kiến và chia sẻ ý kiến về dịch vụ. Người dùng có thể hiển thị, phản hồi và tương tác với các bình luận khác trên trang web. | 23/03 - 25/03