## Sheet1
Xây dựng website thương mại điện tử bán sản phẩm Viettel
Chức năng | Mô tả | Thời gian dự kiến
Đăng ký | Người dùng truy cập vào trang đăng ký và điền các thông tin cần thiết như email, mật khẩu. Hệ thống thực hiện xác thực thông tin, kiểm tra tính hợp lệ của email và mật khẩu. Và cấp tài khoản cho người dùng | 2024-08-03
Đăng nhập | Người dùng nhập email và mật khẩu đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống kiểm tra và cấp quyền truy cập tương ứng. | 2024-09-03
Thêm sản phẩm | Chức năng thêm sản phẩm mới cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) thêm sản phẩm vào hệ thống bán hàng | 2024-10-03
Sửa sản phẩm | Chức năng sửa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) chỉnh sửa thông tin của sản phẩm đã được thêm vào hệ thống bán hàng | 2024-10-03
Xóa sản phâm | Chức năng xóa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) loại bỏ sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng. | 2024-10-03
Thêm nhà sản xuất | Chức năng thêm sản phẩm mới cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) thêm nhà sản xuất vào hệ thống bán hàng | 2024-12-03
Sửa nhà sản xuất | Chức năng sửa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) chỉnh sửa thông tin của nhà sản xuất đã được thêm vào hệ thống bán hàng | 12/3/2024
Xóa nhà sản xuất | Chức năng xóa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) loại bỏ nhà sản xuất khỏi hệ thống bán hàng. | 2024-12-03
Thêm loại sản phẩm | Chức năng thêm sản phẩm mới cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) thêm loại sản phẩm mới vào hệ thống bán hàng | 14/3/2024
Chỉnh sửa loại sản phẩm | Chức năng sửa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) chỉnh sửa thông tin của loại sản phẩm đã được thêm vào hệ thống bán hàng | 14/3/2024
Xóa loại sản phẩm | hức năng xóa sản phẩm cho phép người dùng (quản trị viên hoặc người bán) loại bỏ loại sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng. | 14/3/2024
Thêm giỏ hàng | Chức năng thêm giỏ hàng cho phép khách hàng thêm sản phẩm mà họ muốn mua vào giỏ hàng ảo trong website bán hàng | 16/3/2024
Xóa giỏ hàng | Chức năng xóa giỏ hàng cho phép khách hàng loại bỏ một hoặc nhiều sản phẩm khỏi giỏ hàng ảo trong website bán hàng | 16/3/2024
Chỉnh sửa giỏ hàng | Chức năng chỉnh sửa giỏ hàng cho phép khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng ảo trong website bán hàng | 16/3/2024
Đặt hàng | Chức năng đặt hàng cho phép khách hàng hoàn tất việc mua sản phẩm trên website bán hàng. | 20/3/2024
Hiển thị danh sách sản phẩm theo loại | Chức năng hiển thị sản phẩm theo loại giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. | 22/3/2024
Hiển thị danh sách sản phẩm theo NSX | Chức năng hiển thị sản phẩm theo nhà sản xuất giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm của thương hiệu mà họ cần. | 22/3/2024
Thống kê dữ liệu | Cho phép người dùng thống kê số lượng đơn hàng, doanh thu của tổng cửa hàng, doanh thu của tháng, số lượng thành viên, lượng người truy cập | 24/3/2024
Quản lý tài khoản | Chức năng quản lý tài khoản cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa và xóa tài khoản của họ trên một hệ thống hoặc ứng dụng. | 26/3/2024
Quản lý đơn đặt hàng | Chức năng quản lý đơn đặt hàng giúp doanh nghiệp theo dõi và xử lý các đơn hàng của khách hàng một cách hiệu quả. | 28/3/2024
Quản lý nhập hàng | Chức năng quản lý nhập hàng giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp một cách hiệu quả như số lượng, nhà sản xuất. | 30/3/2024
Quản lý sản phẩm sắp hết | Chức năng quản lý sản phẩm sắp hết giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát số lượng sản phẩm sắp hết hàng để đảm bảo nguồn cung cho hoạt động kinh doanh. | 2024-02-04
Bình luận sản phẩm | Chức năng bình luận sản phẩm cho phép khách hàng chia sẻ ý kiến và đánh giá về sản phẩm, giúp người mua tiềm năng có thêm thông tin trước khi quyết định mua hàng. | 2024-04-04