## Sheet1
Trang website bán sách
Phạm vi hệ thống | Các chức năng
Quản lý sản phẩm | Thêm, xóa, sửa, tìm kiếm sản phẩm, xem được chi tiết sản phẩm và phân trang được cho trang sản phẩm
Quản lý danh mục sản phẩm | Thêm, xóa, sửa, hiển thị sản phẩm theo danh mục
Quản lý tin tức | Thêm, xóa, sửa tin tức
Quản lý danh mục tin tức | Thêm, xóa sửa và hiển thị tin tức theo danh mục
Quản lý khách hàng | Hiển thị được thông tin khách hàng và xem được giao dịch của khách hàng
Quản lý đơn hàng | Hiển thị được các đơn hàng của khách, chi tiết đơn hàng và cập nhật tình trạng đơn hàng(đã xử lý hoặc chưa xử lý)
Quản lý tài khoản | Hiển thị được tài khoản của khách hàng
Chức năng giỏ hàng | Thực hiện được các chức năng như thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và thanh toán giỏ hàng
Khách hàng chia làm 2 loại
Khách hàng không đăng nhập | Thực hiện được chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, đăng ký, các chức năng của giỏ hàng
Khách hàng đăng nhập | Thực hiện được chức năng như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo danh mục, đăng xuất, các chức năng của giỏ hàng và xem được thông tin đơn hàng đã đặt
Thời gian thực hiện | Nội dung thực hiện
Tuần 1: 26/02 đến 03/03 | Mô tả chức năng và thiết kế giao diện
Tuần 2: 04/03 đến 10/03 | Thiết kế giao diện và cơ sở dữ liệu
Tuần 3: 11/03 đến 17/03 | Xây dựng trang danh mục sản phẩm Xây dựng trang hiển thị sản phẩm, phân trang, tìm kiếm sản phẩm và chi tiết sản phẩm
Tuần 4: 18/03 đến 24/03 | Xây dựng trang danh mục tin tức Xây dựng trang hiển thị tin tức, phân trang và chi tiết tin tức Xây dựng trang giỏ hàng và thanh toán giỏ hàng
Tuần 5: 25/03 đến 31/03 | Xây dựng trang đăng nhập và đăng ký cho khách hàng Xây dựng trang xem đơn hàng và chi tiết đơn hàng theo từng khách hàng đăng nhập
Tuần 6: 01/04 đến 07/04 | Xây dựng chức năng quản lý cho admin gồm quản lý sản phẩm và quản lý danh mục sản phẩm
Tuần 7: 08/04 đến 14/04 | Xây dựng chức năng quản lý admin gồm quản lý đơn hàng, quản lý khách hàng và quản lý tài khoản
Tuần 8: 15/04 đến 21/04 | Xây dựng chức năng quản lý tin tức và quản lý danh mục tin tức